## Лист1
| 18-21 июля | 22-28 июля | 29 июля - 16 августа | 16-20 августа | 20-30 августа | 20-25 августа | 25 августа - 15 сентября | 2-8 сентября | 9-15 сентября | 16-22 сентября | 23-30 сентября | 1-19 октября
| чек команды | интервью с партнером, выстраивание концепции | сформировать и утвердить с партнером общий вижн
Концепция | сбор идей | интервью с ЦА
| подготовка вопросов | формулирование гипотез | Презентация для комиссии
|  |  |  | концепция дизайна | сбор сопр.мат (айдентика, мерч, стикеры) | доработка дизайна
Дизайн |  |  |  | макеты продукта | согласовать с партнером |  | презентация для комиссии
доработка макетов
|  | анализ объема разработки |  |  |  | пишем бэк |  | пишем код |  | тестирование
Разработка | [7 empty] | запросить сервер??? | подготовка презентации | прогон презентации | подготовка документов
Тестировка | [11 empty] | Релиз
[9 empty] | связка фронт и бэк |  |  | презентация проекта
Релиз | [11 empty] | закрытие Песочницы